## 検収チェックリスト
No. | 区分 | 実装した仕様 | 確認操作 | 合格条件 | 判定 | 備考（2026/9/22更新）
1-1 | 入口・利用前の確認 | β版を通常の計算機能と分ける | トップページを開く | 画面右下に「紹介状」と「β版」の表示があるフロートボタンが見える | ○ | 既存の「○」は前回の判定として維持。変更項目は各備考に従い再確認してください。公開サイトへの反映は9/22に開発担当者から報告済み。
1-2 | 入口・利用前の確認 | 紹介状の目的を開始前に説明する | 右下の「紹介状 β版」を押す | 「紹介状をつくる」画面が開き、7問への回答、相談先の整理、任意入力、画像・印刷について説明される | ○
1-3 | 入口・利用前の確認 | 紹介状専用の注意事項を表示する | 「注意事項を確認する」を押す | 「利用前の確認」画面に、診断ではないこと、自動送信しないこと、入力の保持範囲、画像・印刷物の管理について4項目が表示される | ○
1-4 | 入口・利用前の確認 | 注意事項への同意を必須にする | 同意チェックを入れずに「次へ」を確認し、その後チェックを入れる | チェック前は「次へ」を押せず、チェック後は押せる | ○
1-5 | 入口・利用前の確認 | 途中でいつでもホームへ戻れるようにする | 画面左上の家のアイコンを確認する | 家のアイコンが表示され、押すとトップページへ戻れる | ○
2-1 | 分野選択・7つの質問 | 相談内容に近い分野を1つ選ぶ | 同意後に「次へ」を押す | 「高齢分野」「子育て（乳幼児）分野」「若者（社会人）分野」の3つだけが表示される | ○
2-2 | 分野選択・7つの質問 | 分野選択を必須にする | 何も選ばず「次へ」を確認し、いずれか1分野を選ぶ | 未選択では「次へ」を押せず、1分野を選ぶと押せる | ○
2-3 | 分野選択・7つの質問 | 各分野について7項目を確認する | 分野を選び、質問を最後まで進める | 画面に「質問 1 / 7」から「質問 7 / 7」まで順番に表示される | ○
2-4 | 分野選択・7つの質問 | 各質問を必須回答にする | 質問画面で未回答の状態と、回答を1つ選んだ状態を比べる | 未回答では次へ進めず、1つ選ぶと次へ進める。1問で同時に選べる回答は1つだけ | ○
2-5 | 分野選択・7つの質問 | 決定版シートの文言を使用する（修正版9.10への更新は別途） | 3分野から各1問以上を選び、シートの「大項目」「例示」と見比べる | 質問名と回答文に、誤字・抜け・別の行とのずれがない | ○ | 修正版9.10の選択肢・文言・紹介先への更新は未実装。内容すり合わせ後、9月末を目処に共有予定。現行版の判定と区別する。
2-6 | 分野選択・7つの質問 | 戻って回答を見直せるようにする | 2問目以降で「前へ」を押し、再び「次へ」を押す | 前の質問で選んだ回答が選択済みのまま表示される | ○
3-1 | 困りごとの選択と条件分岐 | 回答内容から相談候補を作る | 7問すべてに、困りごとがある回答を選んで進む | 「困りごとを選ぶ」画面に、質問のカテゴリ名と実際に選んだ回答文が表示される | ○
3-2 | 困りごとの選択と条件分岐 | 緊急度を文字でも分かるようにする | 困りごとの選択肢を見る | 各候補に「緊急度：低」「緊急度：中」「緊急度：高」のいずれかがバッジで表示される | ○
3-3 | 困りごとの選択と条件分岐 | シートの点数を共通ルールで緊急度表示へ変換する | 点数の異なる回答を選び、バッジをシートと見比べる | 緊急度合が0・1なら「低」、2・3なら「中」、4・5なら「高」と表示される | ○
3-4 | 困りごとの選択と条件分岐 | 主な困りごとを必ず1件選ぶ | 主な困りごとを選ばず「次へ」を確認し、その後1件選ぶ | 未選択では「次へ」を押せず、1件選ぶと押せる | ○
3-5 | 困りごとの選択と条件分岐 | 主な困りごとと追加の困りごとを分けて選びやすくする | 主な困りごとを選んで「次へ」を押す | 別画面として「その他の困りごとを選ぶ」が開く | ○
3-6 | 困りごとの選択と条件分岐 | その他の困りごとは任意・最大3件とする | その他の困りごとを順に選ぶ | 0件でも次へ進める。3件まで選べ、4件目は選べない。主な困りごとは候補に重複表示されない | ○
3-7 | 困りごとの選択と条件分岐 | 主な困りごとの選択内容を見失わないようにする | その他の困りごと画面の上部を見る | 選択済みの主な困りごとと、その緊急度バッジが表示される | ○
3-8 | 困りごとの選択と条件分岐 | 相談先が設定されている回答を候補から落とさない | 紹介先がある回答を選び、7問回答後の候補を見る | 対応する困りごとが候補に表示される。緊急度の元データが候補外相当でも、紹介先が設定されていれば表示される | ○
3-9 | 困りごとの選択と条件分岐 | 前の回答を変更したときに古い選択を残さない | 主・その他を選んだ後、質問へ戻り、その候補が出なくなる回答へ変更する | 対象外になった主・その他の選択が自動で解除され、存在しない内容の紹介状は作成されない | ○
4-1 | 任意入力 | 個人情報を入力しなくても使えるようにする | 氏名、メールアドレス、他に伝えたいことを空欄のまま「完了」を押す | エラーにならず、紹介状を作成できる | ○
4-2 | 任意入力 | 入力できる長さを制限する | 各欄の文字数表示と、上限まで入力した状態を確認する | 氏名100文字、メールアドレス254文字、他に伝えたいこと100文字を超えて入力できない | ○
4-3 | 任意入力 | 入力されたメールだけ形式を確認する | メール欄に abc と入力し、その後 test@example.com に直す | abc では形式エラーが表示され「完了」を押せない。正しい形式へ直すと完了できる | ○
4-4 | 任意入力 | 未入力項目は完成文書から省略する | 3項目を空欄にして紹介状を完成させる | 氏名、メールアドレス、他に伝えたいことの空行や見出しが「紹介状」に表示されない | ○
4-5 | 任意入力 | 入力内容を読みやすく整える | ダミー文字の前後に空白を入れて完成させる | 完成した紹介状では、入力値の前後に付けた余分な空白が除かれる | ○
5-1 | 最終画面 | 利用者向けの案内と窓口提示用文書を分ける | 任意入力画面で「完了」を押す | 「紹介状ができました」の下に「説明書」と「紹介状」の2つの白い枠が表示される | ○ | 用途を示す見出しの追記、直接訪問の案内、説明書・紹介状の注意書き追加は未実装の追加要件。今回の検収対象とは分ける。
5-2 | 最終画面 | セクションを見分けやすくする | 「説明書」「紹介状」の見出しを見る | 両方の見出しがそれぞれ枠内の中央に表示される | ○
5-3 | 最終画面 | 選んだ困りごとの内容を正確に引き継ぐ | 主1件とその他1〜3件を選んで完成させる | 選んだカテゴリ名と回答文が別の内容に変わらず表示される。「紹介状」では回答文がカテゴリ名の横に括弧付きで並ぶ | ○
5-4 | 最終画面 | 回答ごとに対応する紹介先を案内する | 回答に対応する紹介先をシートと見比べる。「役所HPから」を含む回答では、相談先の表示と検索方法2の文言も比べる | 回答に対応する紹介先だけが表示される。「役所HPから」は説明書・紹介状の相談先欄には残り、検索方法2の検索語からだけ除かれる | ○ | 検索方法2だけの表記調整を追記。変更部分は再確認。紹介先①②・リンクの個別表示と、紹介状本体から相談先を削除する更新は別途未実装。
5-5 | 最終画面 | 紹介先未設定時に無関係な窓口を出さない | 紹介先が空欄の回答を選んで完成させる | 別の回答の紹介先を流用せず、市町村への問い合わせを案内する共通文言が表示される | ○
5-6 | 最終画面 | 緊急度は説明書の主な困りごとだけで伝える | 完成画面のバッジの数と位置を見る | 「説明書」の主な困りごとの右隣に、小さな間隔で「緊急度：低・中・高」のいずれかを1件表示。右端には寄せない。その他の困りごとと「紹介状」内には表示しない | ○ | 左寄せの配置条件を追記。位置は再確認。緊急度の表記は「低・中・高」を維持。
5-7 | 最終画面 | 2つの電話案内に、選択した主な困りごとのテーマを入れる | 主な困りごとを「お金」にして、説明書の検索方法1と、その下の「窓口に連絡し〜」を見る。主な困りごとを変更して再確認する | 検索方法1：「お金について相談できる窓口を知りたい」。その下：「窓口に連絡し『お金について相談したい』と伝える」。どちらも選んだ主な困りごとのテーマに切り替わり、具体的な回答やその他の困りごとは入らない | ○ | 9/21メールの指摘を9/22に修正。全107候補の文書生成と「お金」の画面を確認済み。前回の○は旧文言の判定のため、更新後を再確認する。
5-8 | 最終画面 | 作成主体を明示する | 紹介状の末尾を見る | 「作成：防窮研究会」と表示される | ○
5-9 | 最終画面 | 今回対象外の共有機能を混在させない | 最終画面全体を見る | QRコード、共有URL、切り取り線、自動送信ボタンが表示されない | ○ | 切り取り線は追加要件として未実装。QR・共有URL・自動送信は引き続き対象外。
6-1 | 保存・印刷・完成後の操作 | 個人情報を含む可能性を保存前に注意喚起する | 「保存・次の行動」欄を見る | 「氏名・メールアドレス等を含む場合があります。保存先や共有相手をご確認ください。」と表示される | ○
6-2 | 保存・印刷・完成後の操作 | スマートフォンでも文書を画像保存できるようにする | 「スクリーンショットで保存」を押し、保存されたPNGを開く。更新後の電話案内と検索文も確認する | 説明書と紹介状が1枚の縦長PNGになり、アプリ上部・操作ボタンは入らない。5-4・5-6・5-7の相談先表記・バッジ位置・電話案内が画面と一致する | ○ | 元の○は維持。今回更新した文言・配置の保存PNGは再確認が必要。
6-3 | 保存・印刷・完成後の操作 | 画像生成失敗時もやり直せるようにする | 保存に失敗した場合の画面を確認する | エラーが画面に表示され、入力・回答内容が消えず、再度保存を試せる | ○
6-4 | 保存・印刷・完成後の操作 | PCから紙やPDFへ出力できるようにする | 「印刷（PC向け）」を押し、印刷プレビューを確認する。主1件＋その他3件と長い任意入力でも確認する | ブラウザの印刷画面が開き、説明書と紹介状だけが対象になる。操作ボタン・アプリヘッダーは含まれない。A4縦で文字が欠けず、収まらない場合は次ページへ続く | ○ | 元の○は維持。更新後の文言と長文時の改ページは実機で再確認が必要。
6-5 | 保存・印刷・完成後の操作 | 完成後も内容を直せるようにする | 「回答を編集」を押す | 「伝えたいこと」画面へ戻り、入力した氏名・メール・文章が残っている。さらに「前へ」で主・その他の選択も確認できる | ○
6-6 | 保存・印刷・完成後の操作 | 既存の詳しい計算へ任意で移動できるようにする | 「くわしく計算」を押す | /calculate の画面へ移動する。紹介状の回答が計算画面へ自動入力されない | ○
6-7 | 保存・印刷・完成後の操作 | 既存アンケートへ任意で移動できるようにする | 「アンケートに答える」を押す | 設定済みのアンケートフォームが新しいタブで開く | ○
6-8 | 保存・印刷・完成後の操作 | 個人情報を消して終了できるようにする | 「最初からやり直す」を押す | 「最初からやり直す」に他の枠付きボタンと同じボーダーがある。押すと紹介状の入力状態が消えトップへ戻り、再度開くと説明画面から始まる | ○ | 実装済みのボタン枠の確認条件を追記。従来のリセット動作の判定は維持。
7-1 | データ保持・プライバシー | 誤操作や再読み込みで入力を失いにくくする | 途中まで回答し、同じタブで画面を再読み込みする | 同じ画面と回答・選択・任意入力が復元される | ○
7-2 | データ保持・プライバシー | 保持範囲を利用中のタブ内に限定する | 利用前の確認文と実際の再読み込み結果を確認する | サーバー保存やアカウント保存を示す表示がなく、このタブ内だけで復元される | ○
7-3 | データ保持・プライバシー | 個人情報をURLへ含めない | ダミーの氏名、メール、文章を入力して完成させ、ブラウザ上部のURLを見る | URLは /referral-letter のままで、入力した文字がURLに含まれない | ○
7-4 | データ保持・プライバシー | 紹介状データを外部へ自動送信しない | 一連の画面と完成時の表示を確認する | 送信先の指定、送信完了、受付番号などが表示されない。完成後も利用者自身が保存・印刷して持参する案内になっている | ○
7-5 | データ保持・プライバシー | 壊れた保存データで操作不能にしない | 当方の自動テスト結果を確認する | 不正な保存値は破棄され、説明画面へ戻ることが自動テストで確認されている | ○ | 元の○は前回判定として維持。9/22はCypress本体が未インストールのため、この自動テストは再実行していない。
8-1 | 表示・操作しやすさ | スマートフォン幅でも使えるようにする | スマートフォン、または幅約402pxの画面で一連の画面を見る | 文字やボタンが画面外へはみ出さず、横スクロールなしで操作できる | ○
8-2 | 表示・操作しやすさ | PCでも狭すぎず読みやすくする | 幅約1280pxのPC画面で質問・選択・完成画面を見る | 内容が中央の読みやすい幅に収まり、ボタンや文章が重ならない | ○
8-3 | 表示・操作しやすさ | 色だけに頼らず状態を伝える | 選択状態、エラー、緊急度を見る | 選択状態はボタンの押下状態、緊急度は「低・中・高」の文字、エラーは文章でも判別できる | ○
8-4 | 表示・操作しやすさ | 基本的なアクセシビリティを確保する | 当方の自動テスト結果を確認する | 主な画面について自動アクセシビリティ検査が通り、見出し・入力ラベル・ボタン名が設定されている | ○ | 元の○は前回判定として維持。9/22は自動アクセシビリティ検査を再実行していない。